## overview
TT | Nội dung | Mô tả
1 | Tên sản phẩm | App mobile S3Retail - Phần mềm bán lẻ
2 | Lưu trữ dữ liệu, tài liệu, … | Sử dụng github.nxcloud.vn với tài khoản đã được cung cấp
Tất cả phải được lưu trữ vào project: https://github.nxcloud.vn/thuc-tap/l2-19.08.2023
Tạo branch mới với tên branch là tên của mình (không dấu) và sử dụng trên branch đó, khi cần thì merge dữ liệu từ branch dev qua
3 | Báo cáo | Dùng email đã cung cấp để báo cáo công việc
| + BC ngày | Báo cáo vào lúc 5h30 hàng ngày, sử dụng file báo cáo trong folder Report/BC-29-08-2023.md có file báo cáo mẫu, với tên file là ngày thực hiện báo cáo, mỗi lần báo cáo phải lưu vào file riêng rồi úp lên git
| + BC tuần | Vào thứ 6 hàng tuần, gửi báo cáo tổng thể đã làm qua email, sử dụng file BC mẫu trong folder Report/BC-TUAN.xlsx. Mỗi lần bc cứ phải tạo ra 1 sheet mới với tên sheet là khoảng thời gian BC. Email BC gửi đến ds sau:
+ nhuttq@cfox.vn
+ trunglt@cfox.vn
+ tuanhh@cfox.vn
4 | Timeline | Mỗi bạn dựa vào timeline tổng tạo ra bảng timeline mới, chi tiết hơn cho riêng mình với các mục mà mình được phân công và sẽ thực hiện
5 | Nghỉ phép | Xin trước 1 ngày, gửi qua nhóm báo cho anh Nhựt

## timeline
TT | Nội dung công việc | Thực hiện | Tháng 9 | [11 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11 | [29 empty] | Tháng 12
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Tuần 3 |  |  |  |  | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10
1 | Chỉnh tài liệu đặt tả | Trúc | bar: Tháng 9 19
2 | Chỉnh tài liệu thiết kế | Trúc | bar: Tháng 9 20
3 | chỉnh sửa sơ đồ usecase | Trúc | bar: Tháng 9 20
4 | Chỉnh sửa mô hình dữ liệu | Trúc | bar: Tháng 9 21
5 | Vẽ giao diện cơ bản | Trúc | bar: Tháng 9 22 to Tháng 9 23
6 | Hoàn thành tài liệu thiết kế và cài đặt giải pháp | Trúc | bar: Tháng 9 23 to Tháng 9 24
7 | Lập trình giao diện
USER | Trang login | Trúc | bar: Tháng 9 25
| Trang quên mật khẩu | Trúc | bar: Tháng 9 25
| Trang quản lý cửa hàng | Trúc
| +Trang chuỗi cửa hàng | Trúc | bar: Tháng 9 25
| +Trang danh sách cửa hàng | Trúc | bar: Tháng 9 26
+Trang danh sách khu vực | bar: Tháng 9 26
| Trang quản lý thực đơn | Trúc
| +Trang quản lý danh mục món | Trúc | bar: Tháng 9 27
| +Trang danh sách món | Trúc | bar: Tháng 9 27
| +Trang danh mục topping | Trúc | bar: Tháng 9 28
| +Trang danh sách topping | Trúc | bar: Tháng 9 28
| +Trang thiết lập menu | Trúc | bar: Tháng 9 28
| +Trang quy định đơn vị | Trúc | bar: Tháng 9 29
| Trang quản lý nhân viên | Trúc
| +Trang danh sách nhân viên | Trúc | bar: Tháng 9 29
| +Trang chức vụ, phân quyền | Trúc | bar: Tháng 9 30
| Trang quản lý khách hàng | Trúc
| +Trang danh sách khách hàng | Trúc | bar: Tháng 9 30
| +Trang lịch sử mua hàng | Trúc | bar: Tháng 10 1
| Trang quản lý đơn hàng | Trúc | bar: Tháng 10 2
| Trang báo cáo | Trúc
| +Báo cáo doanh thu | Trúc | bar: Tháng 10 3
| +Báo cáo sản phẩm | Trúc | bar: Tháng 10 3
| +Báo cáo đơn hàng | Trúc | bar: Tháng 10 2
| Trang quản lý đối tác | Trúc
| +Dah sách nhà cung cấp | Trúc | bar: Tháng 10 4
| +Danh sách đối tác giao hàng | Trúc | bar: Tháng 10 5
| Trang quản lý cấu hình | Trúc | bar: Tháng 10 5
Trúc
ADMIN | Trang quản lý admin | Trúc
| +Trang danh sách admin | Trúc | bar: Tháng 10 6
| +Trang nhóm, phân quyền admin | Trúc | bar: Tháng 10 6
| Trang quản lý khách hàng | Trúc
| +Trang danh sách khách hàng | Trúc | bar: Tháng 10 7
| +Trang nhóm khách hàng | Trúc | bar: Tháng 10 8
| +Trang quản lý hóa đơn | Trúc | bar: Tháng 10 8
| Trang quản lý cấu hình | Trúc | bar: Tháng 10 9
| Trang thống kê | Trúc | bar: Tháng 10 10
Trúc
8 | Lập trình chức năng | Trúc
USER | Chức năng đăng nhập, đăng xuất | Trúc | bar: Tháng 10 11
| Chức năng quên mật khẩu | Trúc | bar: Tháng 10 11
| Chức năng quản lý cửa hàng (thêm, sửa, xóa) | Trúc | bar: Tháng 10 12 to Tháng 10 16
| Chức năng quản lý thực đơn | Trúc | bar: Tháng 10 18 to Tháng 10 22
| Chức năng quản lý nhân viên | Trúc
| Chức năng quản lý khách hàng | Trúc | bar: Tháng 10 24 to Tháng 10 28
| Chức năng quản lý đối tác | Trúc | bar: Tháng 10 30 to Tháng 11 3
| Chức năng quản lý cấu hình | Trúc | bar: Tháng 11 5 to Tháng 11 9
| Chức năng báo cáo, thống kê | Trúc | bar: Tháng 11 10 to Tháng 11 14
ADMIN |  | Trúc
| Chức năng quản lý admin | Trúc | bar: Tháng 11 15 to Tháng 11 17
| Chức năng quản khách hàng | Trúc | bar: Tháng 11 18 to Tháng 11 19
| Chức năng thống kê | Trúc | bar: Tháng 11 20 to Tháng 11 21
| Chức năng quản lý cấu hình | Trúc | bar: Tháng 11 22 to Tháng 11 23
Trúc
mobile app | Lập trình app mobile order | Trúc
| Lập trình giao diện | Trúc | bar: Tháng 11 25 to Tháng 11 28
| Lập trình chức năng | Trúc | bar: Tháng 11 29 to Tháng 12 2
| Review, Test | Trúc | bar: Tháng 12 3 to Tháng 12 4
| Fix bug | Trúc | bar: Tháng 12 4 to Tháng 12 6
| Hoàn thành bài báo cáo | Trúc | bar: Tháng 12 6 to Tháng 12 7